## Sheet1
项目名称 | 17TeamG_Torch
文档名称 | 需求分析 |  | 版本号 | Version 1.0
提交日期 | 2017-03-30 |  | 编制人 | 李恬霖
评审日期 | 2017-03-30 |  | 评审方式 | 讨论区/github评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 目录 | 目录结构排版较单一，不够一目了然，建议将子章节向后错落开。 |  | 7 规范性 | A组王文茹 | 初等 | 调整一下目录结构 | √
2 | 3.3.2 | 标题为“定义模型”，内容为“生成模型” |  | 2 准确性 | A组王文茹 | 初等 | 定义模型的意思就是生成模型，不必改动 | √
3 | 3.3.3 | “2.训练方法。。。。。。”格式不太好 |  | 7 规范性 | A组王文茹 | 初等 | wor排版，自动添加的空格 | √
4 | 1.3 | “描述了与此次系统实施相关的硬件环境的一些要求；描述了与此系统实施相关的软件环境的要求”，后文并没有提到 |  | 5 一致性 | A组王文茹 | 中等 | 修订内容 | √
5 | 3.3 | 图的标号最好改为，3-1等 |  | 7 规范性 | A组王文茹 | 初等 | 讨论并决定是否需要修改图注 | √
6 | 3.4 | 图没有下标 |  | 6 一致性 | A组王文茹 | 初等 | 增加图的下标 | √
7 | 项目源码 | 没有更新 |  | 12 可追踪性 | A组卢兴海 | 初等 | 根据需求决定更新源码部分
8 | 目录 | 目录结构排版较单一，不够一目了然，建议将子章节向后错落开。 |  | 7 规范性 | A组蒋波 | 初等 | 调整一下目录结构 | √
9 | 全文 | 没有页码。 |  | 7 规范性 | A组蒋波 | 初等 | 增加页码 | √
10 | 3.4 | 可以对用例图进行一些文字描述 |  | 1 完整性 | A组蒋波 | 初等 | 根据需求添加文字描述 | √
11 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1) | 术语和缩略语过少，只看到了缩略语，很多领域术语没有看到 |  | 3 准确性 | B组汪晓燕 | 初等 | 考虑添加神经网络等词的解释。 | √
12 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1)/3.4.1读取数据 | 用例图基本事件流第一步引入了未定义的用例“导入paths包” |  | 2 准确性 | B组汪晓燕 | 初等 | 考虑修改 | √
13 | 实验一/软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1)/3.4.1导入工具包 | 不完整，缺少异常事件流 |  | 5 一致性 | B组汪晓燕 | 中等 | 考虑修改 | √
14 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1) | 功能需求希望可以与用例进行匹配 |  | 4 准确性 | B组穆鹏飞 | 初等 | 考虑修改 | √
15 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 用例图的选择模型与搭建神经网的Include关系有待商榷 |  | 3 准确性 | B组穆鹏飞 | 初等 | 考虑修改 | √
16 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 读取数据的rucm没有4验证路径没有异常事件流 |  | 3 准确性 | B组穆鹏飞 | 初等 | 考虑修改 | √
17 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 图1 用例图中的“文件读取”看起来并不是一个用例，用例描述的是用户想要完成的业务。不应该用户读取文件，只是为了读取文件。。。如果改成读写文件，就好多了。 |  | 3 准确性 | B组胡明昊 | 中等 | 考虑修改用例的描述 | √
18 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | RUCM中考虑了很多异常，个人觉得还需要考虑中断异常和运行时异常，例如被用户关闭、或断电情况下不可抗的硬中断，Torch平台会给出什么反应。 |  | 1 完整性 | B组胡明昊 | 初等 | 完善RUCM | √
19 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 文档目录页分级目录没有缩进，不清晰，阅读有困难。 |  | 7 规范性 | B组刘晔 | 初等 | 分级目录缩进 | √
20 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 用例“随机生成数据”中提到用户输入命令随机生成大量数据，与用例"输入命令"有重叠，两用例之间关系未明确。 |  | 6 一致性 | B组刘晔 | 中等 | 随机生成数据可以注明是输入命令用例中的特例。 | √