## Sheet1
项目名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用
文档名称 | 需求规格说明书 |  | 版本号 | 2.1
提交日期 | 2017-04-26 |  | 编制人 | 付强
评审日期 | 2017-05-01 |  | 评审方式 | 刘超老师文档评审
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 1.2系统概述 | 英文单词前后不加空格 |  | 文档版式错误 | 刘超 | 轻微
| 1.2系统概述 | 第4段第2行中说到的“我们”没有具体指向 |  | 文档内容存在疑问 |  | 一般
| 1.3文档概述 | 文中提到“状态图”但是后文中没有出现 |  | 文档内容错误 |  | 一般
| 1.3文档概述 | 内容描述用词不恰当 |  | 文档内容存在疑问 |  | 轻微
| 1.4术语和缩略语 | 说明内容描述存疑 |  | 文档内容存在疑问 |  | 轻微
3.2功能性需求分析/3.2.1丰富的工具包
项目名称 | blade分析
文档名称 | 需求分析 |  | 版本号 | 1.0
提交日期 | 2017-03-24 |  | 编制人 | 汪晓燕
评审日期 | 2017-03-24 |  | 评审方式 | 课堂讨论
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中无需求分析内容 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 本周对之前的类图进行更高层次的抽象
2 |  | 数据交互是否有缓存 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 有缓存，本块内容未具体细看，本周详看
3 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中类图不详细 |  | ppt图像错误 | 群众 | 中等 | 上周的类图是按照块分析的，本周将进行更高层次的抽象
4 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中所给用例图过于简单，不完整 |  | ppt内容存在疑问 | 群众，刘超老师 | 中等 | 重新分析用例，所有用例图重新绘制